# PROTOKÓŁ

z XXXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

16 września 2019 r.

# Miejsce: Urząd Marszałkowski, sala patio na I piętrze

# Tematy:

- Informacja  w zakresie stanu wdrażania  RPO WK-P na lata 2014-2020

Michał Heller – z-ca Dyrektora  Departamentu Wdrażania RPO

Michał Stańczak -  z-ca Dyrektora  Departamentu Wdrażania RPO

- Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020

Danuta Hejenkowska – kierownik Biura Certyfikacji Wydatków Wydziału Certyfikacji RPO

- Krajowe programy operacyjne 2014-2020 w ramach polityki spójności realizowane na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jolanta Rudnicka- Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji, Departamentu Funduszy Europejskich

- Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”.

dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma z Torunia

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych

Przewodnicząca Grupy roboczej- Iwona Pietruszewska-Cetkowska

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej

Przewodnicząca Grupy roboczej- Iwona Pietruszewska-Cetkowska

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich

Przewodnicząca Grupy roboczej- Iwona Pietruszewska-Cetkowska

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej

Przewodnicząca Grupy roboczej- Iwona Pietruszewska-Cetkowska

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. EFS w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów  w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Przewodniczący Grupy roboczej ds. EFS - Adam Szponka

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. EFS  w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów  w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Przewodniczący Grupy roboczej ds. EFS - Adam Szponka

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. EFS w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla  Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne oraz Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Przewodniczący Grupy roboczej ds. EFS - Adam Szponka

### Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. ZIT w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz kryteriów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Przewodniczący Grupy roboczej - Jerzy Zająkała

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. ZIT w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Przewodniczący Grupy roboczej - Jerzy Zająkała

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, kryteriów dla Poddziałania 9.1.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W RAMACH ZIT oraz kryteriów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

- Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne oraz Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, kryteriów dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

- Prezentacja Stanowiska Grupy roboczej ds. Koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w sprawie zaopiniowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej - szpitale powiatowe

Wiceprzewodnicząca Grupy roboczej - dr Małgorzata Wiśniewska

- Propozycja zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Porządek obrad: W załączniku do protokołu.

Uczestnicy:          Lista obecności w załączniku do protokołu.

Prezentacje :       W załączeniu do protokołu

Prowadzący:       Rafał Pietrucień  – Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego

W dniu 16 września 2019 r. odbyło się XXXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020 (dalej KM RPO).

W posiedzeniu KM wzięło udział  37 członków KM RPO z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Ponadto, 
w posiedzeniu uczestniczyli stali zastępcy członków KM RPO oraz inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie Komitetu prowadził Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich -  Rafał Pietrucień, który przywitał zgromadzonych i stwierdził quorum na podstawie listy obecności. Powitał  przedstawicielkę KE z DG EMPL - Joannę Charytonowicz.

Następnie, Michał Stańczak i Michał Heller - zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO przedstawili prezentację na temat: „Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.” Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Prezentacja zawiera następujące informacje dotyczące:

- Postępu w realizacji RPO WK-P 2014-2020 - % wykorzystanej alokacji programu w podpisanych umowach o dofinansowanie (kontraktacja) - stan na 01.07.2019 r. (kurs EUR = 4,2515 PLN) oraz prognoza kwartalna na 2019 r.:

- Przyrost kontraktacji w II kwartale = prognoza 5%, realizacja 4,8%;

- Przyrost kontraktacji narastająco w II kwartale = prognoza 66%, realizacja 65,6%;

- Prognoza przyrostu kontraktacji w III kwartale = 4%, narastająco 70%;

- Prognoza przyrostu kontraktacji w IV kwartale = 6%, narastająco 76%.

- Postęp w realizacji RPO WK-P 2014-2020 - % wykorzystanej alokacji programu we wnioskach przekazanych do KE (certyfikacja) - stan na 01.07.2019 r. oraz prognoza kwartalna na 2019 r.:

- Przyrost certyfikacji w II kwartale = prognoza 3%, realizacji 5,1%;

- Przyrost certyfikacji narastająco w II kwartale = prognoza 21,4%, realizacja 24,4%;

- Prognoza przyrostu certyfikacji w III kwartale = 3,8%, narastająco 25,2%;

- Prognoza przyrostu certyfikacji w IV kwartale = 4,6%, narastająco 29,8%;

- Efektywność środków unijnych RPO województw w perspektywie 2014-2020 – stan na 30.06.2019 r.

- Realizacja regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (stan na 01.07.2019 r.) - koniec I półrocza

- Postęp w realizacji RPO WK-P w podziale na działania – EFRR (kontraktacja)

- Postęp w realizacji RPO WK-P w podziale na działania – EFS (kontraktacja)

- Zatwierdzone wnioski o płatność* w podziale na działania - EFRR

- Zatwierdzone wnioski o płatność* w podziale na działania – EFS

- Wybrane przykłady zrealizowanych projektów w ramach EFRR:

- Tytuł projektu: „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I”

Nazwa Beneficjenta: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Kujawsko-Pomorskie

Wkład UE: 4 019 384,85 PLN

- Tytuł projektu: „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Nazwa Beneficjenta: Powiat Brodnicki

Wkład UE: 1 380 120,00  PLN

- Tytuł projektu: „Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń

Wkład UE: 6 335 500,58 PLN

- Tytuł projektu: „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnia wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12”

Nazwa Beneficjenta: SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU S.P.Z.O.Z.

Wkład UE: 2 999 824,48 PLN

- Wybrane przykłady zrealizowanych projektów w ramach EFS:

- Tytuł projektu: „Szkoła Jutra”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Rypin

Wkład UE: 2 976 188,88 PLN

- Tytuł projektu: „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus”

Nazwa Beneficjenta: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

Wkład UE: 1 747 882,2 PLN

- Tytuł projektu: Niepełnosprawni- sprawni zawodowo!

Nazwa Beneficjenta: „JESTEM” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Wkład UE: 881 630,62 PLN

- Tytuł projektu: Trampolina 2

Nazwa Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Wkład UE: 6 545 638,61 PLN

- Tytuł projektu: Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie

Nazwa Beneficjenta: Powiat Brodnicki

Wkład UE: 1 674 318,78 PLN

- Tytuł projektu: My też jesteśmy aktywni 4

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu

Wkład UE: 811 952,96 PLN

- Najważniejsze planowane konkursy w ramach EFS:

- 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Przedmiotem konkursu jest:

- szkolenie i doradztwo dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą,

- bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- wsparcie finansowe dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą;

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 16.10.2019 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 4 900 000 zł

Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych.

- 9.3.2 Projekty z zakresu usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki

Przedmiotem konkursu jest opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z wykorzystaniem TELEOPIEKI, która polega na:

- rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

- usługach dziennych opiekunów, wolontariacie opiekuńczym, pomocy sąsiedzkiej,

- usługach asystenckich,

- rozwoju nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie,

- tworzeniu społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 31.10.2019 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 8 555 800 zł

Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

- 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Przedmiotem konkursu jest realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez:

- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

- kursy umiejętności zawodowych,

- kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 29.11.2019 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 48 235 294 zł

Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

Następnie głos zabrała  Joanna Charytonowicz, która  poinformowała, że podczas dzisiejszego spotkania przed posiedzeniem KM, omówiono szczegółowo poziom wdrażania oraz proponowanych zmian w programie. Poinformowała, że KE zauważyła, że osie zajmujące się zagadnieniami zdrowotnymi są wdrażane zdecydowanie wolniej w całym kraju, dlatego też, KE widzi potrzebę przeniesienia środków i przeprogramowanie tych obszarów. Zwróciła uwagę na niską kontraktację w aktywizacji osób najtrudniejszych w osi dotyczącej „Włączenia społecznego”. Następnie stwierdziła, że KE w obszarze Edukacji zwróciła uwagę na dość niski poziom certyfikacji środków. Dodała, że KE rozumie, że ten poziom wynika z planowania projektów na przyszłość. Stwierdziła, że bardzo ciekawym i pozytywnym faktem jest to, że IZ od jakiegoś czasu prezentuje wyniki projektów, które można zobaczyć w postaci zdjęć na przedstawianych prezentacjach przez DW RPO. Zauważyła, że jest to bardzo dobra praktyka i zachęca do jej kontynuowania, ponieważ pokazuje m.in. efekty przyjmowanych kryteriów. Zadała pytanie dotyczące prezentowanych projektów z EFRR, czy projekty dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz warsztatów powiązane są w jakiś sposób z finansowaniem z EFS, czy kolejnymi etapami są projekty realizowane z EFS, a jeśli nie to jaki jest plan na wykorzystanie tych budynków. Zauważyła, że KE stara się zwracać uwagę na potrzebę komplementarności działań i uzupełnianiu się tych działań. W związku z tym KE zastanawia się w jaki sposób jest wykorzystywana ta infrastruktura do celów dydaktycznych czy też opiekuńczych. W przypadku prezentowanych przykładów dotyczących EFS, warto byłoby pokazać szczegółowe  informacje np. ilość wspartych osób, czy jakiego typu działania zostały zaproponowane tym osobom.  Zauważyła, że przy okazji omawianych projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami chciałaby zapytać o opinię IZ i zgromadzonych osób na temat dotyczący zagadnienia osób z niepełnosprawnościami. Poinformowała, że na poziomie krajowym w projekcie POWER jest aktualnie propozycja realizacji bardzo dostosowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Zastanawia ją opinia zgromadzonych, tzn. czy realizacja tego typu działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami na poziomie krajowym jest czymś co popierają  czy też w ogóle o tej propozycji słyszeli. Następnie przypomniała o zapisach konwencji ONZ na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście używanej terminologii. Zauważyła, że w niektórych projektach czy w prezentacjach często pada określenie osoby niesamodzielne i osoby niepełnosprawne. Uczuliła zgromadzonych na zapisy tej konwencji, które apelują o to, żeby zwracać uwagę na nazewnictwo. Wyjaśniła, że w tym momencie osoby niesamodzielne powinno się określać jako osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a osoby z  niepełnosprawnościami jako osoby, które wymagają dodatkowego wsparcia ale nie oznacza to, że są niesamodzielne i niezdolne do normalnego funkcjonowania.

Dyrektor Michał Heller odniósł się do nazewnictwa zgodnego z konwencją ONZ. Zauważył, że na poziomie projektów IZ RPO jest w stanie stosować się do obecnie obowiązujących przepisów, natomiast nazwy konkursów czy projektów nie można zmienić. Uważa, że pokazywanie prawdziwych przykładów projektów jest ważne, szczególnie w przypadku projektów z EFS, gdzie nie jest tak łatwo zauważyć, że się odbywają, a jest ich około 900. Następnie odniósł się do pytania Joanny  Charytonowicz dotyczącego komplementarności projektów EFRR z projektami EFS. Odpowiedział, że projekt dla warsztatów szkolnych jest na pewno przykładem komplementarności funduszy. Zauważył, że na następne posiedzenie KM  postara się przygotować w prezentacji przykłady projektów EFRR i EFS, jako uzupełniające się projekty.

W dalszej części posiedzenia,  kierownik Biura Certyfikacji Wydatków Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Danuta Hejenkowska przedstawiła „Informacje w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”. Prezentacja stanowi załącznik do Protokołu.

W prezentacji zostały przedstawione następujące zagadnienia:

- Aktualny poziom certyfikacji – według stanu na 12.09.2019 r.;

- Certyfikacja w latach 2016-2019 – według stanu na 12.09.2019 r.

- Certyfikacja w 2019 roku – z podziałem na kwartały – według stanu na 12.09.2019 r.

- Wykonanie N+3 – narastająco - według stanu na 12.09.2019 r.;

- Planowany % osiągnięcia programu i celu n+3 z potencjałem do dn. 12.09.2019 r.

Zagadnienie „Krajowych programów operacyjnych 2014-2020 w ramach polityki spójności realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” omówiła  Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich.

Poinformowała, że w prezentacji omówiono cztery z sześciu krajowych programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności. Nie uwzględniono Programu Polska Wschodnia (program nie dotyczy woj. kujawsko-pomorskiego) oraz Programu Pomoc Techniczna. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie informacji w zakresie projektów, których realizacja przewidziana została na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Krajowe programy obejmują:

1) PO Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) – środki UE: 27,4 mld euro (116,5 mld zł);

2) PO Inteligentny Rozwój (POIR) – środki UE: 8,6 mld euro (36,6 mld zł);

3) PO Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – środki UE: 4,7 mld euro (20,0 mld zł);

4) PO Polska Cyfrowa (POPC) – środki UE: 2,2 mld euro (9,4 mld zł);

5) PO Polska Wschodnia – środki UE: 2,0 mld euro (8,5 mld zł);

6) PO Pomoc Techniczna – środki UE: 0,7 mld euro (3,0 mld zł).

Łączna suma powyższych programów wynosi 45,6 mld euro = 193,9 mld zł.

Ponadto w Polsce realizowane są programy w ramach pozostałych polityk wspólnotowych, tj. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, odpowiednio są to:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki UE: 8,5 mld euro (36,1 mld zł) 
oraz Program Rybactwo i Morze – środki UE: 0,5 mld euro (2,1 mld zł), o łącznej sumie 9,0 mld euro = 38,2 mld zł.

Łącznie programy krajowe, to 54,6 mld euro = 232,1 mld zł. (Kurs euro na 27.06.2019 r. = 4,2515 zł)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ):

- W ramach POIŚ 2014-2020 do 30.06.2019 r. podpisano ogółem 2 212 umów o wartości 179,0 mld zł ogółem. Dofinansowanie UE wyniosło 94,7 mld zł, co stanowi 81,2%  wszystkich zakontraktowanych środków UE w Programie.

- 118 projektów realizowanych jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę 4,3 mld zł  dofinansowania UE (4,81% wartości dofinansowania UE ogółem pomniejszonej o projekty realizowane na terenie całego kraju).

- Przykładowe projekty:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”, beneficjent wiodący: MWiK w Bydgoszczy – 154,8 mln zł dofinansowania UE;

- „Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15”, beneficjent wiodący: GDDKiA (woj. mazowieckie) – 445,5 mln zł dofinansowania UE;

- „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II” realizowany przez Miasto Toruń – 54,3 mln zł dofinansowania UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR):

- W ramach POIR 2014-2020 do 30.06.2019 r. podpisano ogółem 5093 umowy o wartości 47,3 mld zł ogółem. Dofinansowanie UE wyniosło 26,7 mld zł, co stanowi 72,9%  wszystkich zakontraktowanych środków UE w Programie.

- 271 projektów realizowanych jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę 1,0 mld zł  dofinansowania UE (5,07% wartości dofinansowania UE ogółem pomniejszonej o projekty realizowane na terenie całego kraju).

- Przykładowe projekty:

- „Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań szklanych ze szkła klasy superflint”, beneficjent wiodący: DEKORGLASS Działdowo S.A., projekt realizowany w gminie Szubin (Huta Szkła - Tur)  – 46,1 mln zł dofinansowania UE;

- „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby realizacji badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych” – beneficjent wiodący: Data Invest Sp. z o.o., Sp. k.a. – 27,2 mln zł dofinansowania UE;

- „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu medycyny”, beneficjent wiodący: Eskulap Bis s.c. – 19,7 mln zł dofinansowania UE;

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER):

- W ramach POWER do 30.06.2019 r. podpisano ogółem 5423 umowy o wartości 17,1 mld zł ogółem. Dofinansowanie UE wyniosło 14,8 mld zł, co stanowi 78,7%  wszystkich zakontraktowanych środków UE w Programie.

- 215 projektów realizowanych jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę 416,6 mln zł  dofinansowania UE (6,26% wartości dofinansowania UE ogółem pomniejszonej o projekty realizowane na terenie całego kraju).

- Przykładowe projekty:

- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV)” – beneficjent wiodący: Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku – odpowiednio 16,1 mln zł oraz 11,9 mln zł dofinansowania UE;

- „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”, beneficjent wiodący: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia (woj. podlaskie) – 2,9 mln zł wkładu UE;

- „Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo”, beneficjent wiodący: WSG w Bydgoszczy – 6,6 mln dofinansowania UE.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC):

- W ramach POPC do 30.06.2019 r. podpisano ogółem 413 umów o wartości 12,2 mld zł ogółem. Dofinansowanie UE wyniosło 8,4 mld zł, co stanowi 90,9%  wszystkich zakontraktowanych środków UE w Programie.

- 18 projektów realizowanych jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę 298,8 mln zł  dofinansowania UE (7,13% wartości dofinansowania UE ogółem pomniejszonej o projekty realizowane na terenie całego kraju).

- Przykładowe projekty:

- „Sieć dostępowa nowej generacji (NGA) dla obszaru bydgosko-toruńskiego 3.6.04.06” – 25,0 mln zł dofinansowania UE; dla obszaru grudziądzkiego 3.6.04.07” – 51,2 mln zł dofinansowania UE; dla obszaru inowrocławskiego 3.6.04.67” – 31,7 mln zł dofinansowania UE Beneficjent wiodący: NEXERA sp. z o.o. (woj. mazowieckie);

- „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, beneficjent wiodący: Fundacja Ekspert-Kujawy (woj. kujawsko-pomorskie) – 5,4 mln zł dofinansowania UE;

- „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (realizacja na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego); beneficjent wiodący: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) – 4,0 mln zł dofinansowania UE dla regionu;

Dyrektor Biura ZIT BTOF -  Izabela Szczesik-Zobek zauważyła, że w POIŚ cała oś została dedykowana termomodernizacji dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Z informacji jakie posiada wynika, że z woj. kujawsko-pomorskiego nie został złożony żaden projekt.  Stwierdziła, że linia demarkacyjna nie jest najlepsza pomiędzy POIŚ, a RPO ponieważ wspólnoty mieszkaniowe, które w poprzedniej perspektywie nie poradziły sobie ze złożeniem wniosków o wsparcie z RPO, więc tym bardziej nie poradzą sobie ze złożeniem wniosku do POIŚ. W związku z tym zaproponowała, aby w nowej perspektywie więcej wsparcia z RPO znalazło się dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a budynki komunalne/mieszkania mogłyby być finansowane z POIŚ.

Następnie, Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal odniósł się do zaprezentowanych danych na temat PO Polska Cyfrowa. Zauważył, że jego powiat ma wysokie rezultaty w POPC, ponieważ samorządowcy doszli do porozumienia  w gminach i zastosowano odpowiednie stawki. Stwierdził niestety, że błędna jest polityka Zarządu Województwa polegająca na maksymalizacji opłat za umieszczenie infrastruktury światłowodowej w drogach wojewódzkich. Poinformował, że został poproszony o przekazanie informacji, że w niektórych miejscach gdzie buduje się sieć światłowodową, rozprowadza się ją ogrodami itp. w celu ominięcia dróg wojewódzkich.  Natomiast w jego ocenie światłowód to między innymi rozwój, także gospodarczy. Uważa, że sieć światłowodowa, nawet jeśli jest budowana przez firmę prywatną, która wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji, to budowana jest sieć otwarta i za pomocą tej sieci można korzystać z usług wszystkich firm świadczących usługi światłowodowe. W związku z tym najważniejsza rzeczą jest, aby ta infrastruktura na naszym terenie powstała.  Zgłosił wniosek do Zarządu Województwa o zmianę tej polityki, by umożliwić poprzez właściwą politykę opłat za umieszczanie infrastruktury  światłowodowej w drogach wojewódzkich ułatwić proces inwestycyjny, jego zdaniem bardzo ważny dla całego regionu.

Dyrektor Rafał Pietrucień zauważył, że z przedstawionego materiału najbardziej niepokoi go POIŚ i struktury wydatków krajowych w porównaniu do regionów. Zauważył, że jest to pokłosie różnych dokumentów strategicznych krajowych, jeżeli chodzi o drogi, zarówno jest to wynik naszego kontraktu terytorialnego w którym mamy niewiele inwestycji do realizacji.

Następnie Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma z Torunia przedstawiła prezentację wyników badania ewaluacyjnego „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027” .Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Jan Maria Grabowski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  zauważył, że w samym badaniu jest sporo rekomendacji, które są bardzo dobre i daleko idące, a część jest dość powierzchownych. Stwierdził, że samo badanie w dużym stopniu wskazuje na elementy w zakresie współpracy LGD z IZ RPO. Zauważył, że w jego opinii w tym badaniu brakuje głosu beneficjentów. Stwierdził, że wyniki badania wskazują, że procedura formalno-prawna nałożona na LGD, zwłaszcza w osi 11, jest niewiarygodna i na pewno blokuje działania. Zgłosił propozycję IZ, żeby faktycznie popracować nad rozwiązaniem tego problemu w przyszłej perspektywie, może poprzez zorganizowanie spotkania, ale nie tylko w grupie tych, którzy uczestniczą w tym systemie, ale zarówno z mieszkańcami jak i potencjalnymi beneficjentami. Stwierdził, że RLKS jest bardzo dobrym narzędziem, które można ciekawie zastosować, ale jest potrzeba aby je przygotować lepiej pod kątem formalno-proceduralnym.

Joanna Charytonowicz zauważyła, że w KE w tej chwili trwają dyskusje na temat przyszłości RLKS, czyli KE zastanawia się nad zasadami wdrażania RLKS w przyszłej perspektywie. Poinformowała, że w grudniu odbędzie się w Brukseli międzynarodowa konferencja na temat RLKS, na której będą prezentowane przykłady wdrażania RLKS z różnych państw. KE chciałaby przedstawić także projekty z województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego też wystosowano prośbę do IZ RPO o przygotowanie przykładu działań LGDów, aby pokazać jak się to odbywa w Polsce, gdyż 2 województwa w Polsce, które zdecydowały się na realizacje RLKS są pionierami w tym zakresie i na doświadczeniach tych województw, inne regiony będą wdrażać ten instrument w przyszłej perspektywie. Zauważyła, że ewaluacja jak i rekomendacje są bardzo istotne dla innych województw, ponieważ pomogą uniknąć pewnych pomyłek lub przewidzieć czy lepiej zaplanować wdrażanie RLKS. Stwierdziła, że z obu województw KE otrzymała rekomendacje wskazujące na potrzebę większej ilości  czasu na naukę, na przygotowanie LGD, na zaprojektowanie całego instrumentu, które powinny zostać brane pod uwagę przy projektowaniu przyszłej perspektywy. Poinformowała, że przekaże wyniki ewaluacji do koordynacji KE, aby na grudniowej Konferencji w Brukseli były uwzględnione .

Dyrektor Rafał Pietrucień zauważył, że bardzo się cieszy, że województwo kujawsko-pomorskie będzie brało udział w dialogu na temat RLKS w przyszłej perspektywie. Przypomniał, że IZ na etapie przygotowań do nowej perspektywy uczestniczy w ramach zespołu do C5 czyli instrumentu terytorialnego, w skład, którego został utworzony podzespół do RLKS. Zauważył, że rewitalizacja miejska oparta o ustawę i wytyczne absolutnie nie sprawdziła się na terenach wiejskich. Stwierdził, że IZ zdołało przekonać partnerów w ministerstwie, żeby rewitalizacja nie wchodziła w skład RLKS. Zwrócił uwagę, że wiele poruszonych spostrzeżeń z ewaluacji IZ podziela.

Następnie,  Przewodnicząca Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów - Iwona Pietruszewska-Cetkowska poinformowała, że w dniu 4 września 2019 r. Grupa robocza zapoznała się z projektem kryteriów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych. W wyniku dyskusji nad kryteriami oraz analizy uwag zgłoszonych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o., Grupa proponuje następujące zmiany:

- kryterium B.2 Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów, rozszerzono katalog uprawnionych wnioskodawców o inne jednostki sektora finansów publicznych (w przypadku projektów dotyczących budynków, których współwłaścicielem jest samorząd województwa) w partnerstwie z samorządem województwa.

W uzupełnieniu, Naczelnik  Anna Głuszek przedstawiła autokorekty IZ, zgłoszone przez MIiR:

- kryterium C.1.6 Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą – doprecyzowano definicję kryterium poprzez dodanie pełnego numeru normy polskiej:

„Ocenie podlega, czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych spalających biomasę spełniają one łącznie poniższe warunki:

(…)

b) Spełniają wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5:2012  „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

- kryterium C.1.7 Zgodność wspieranej inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń - doprecyzowano definicję kryterium poprzez dodanie odwołania do rozporządzenia wykonawczego:

„Ocenie podlega, czy wspierane urządzenia do ogrzewania paliwami gazowymi i ciekłymi charakteryzują się obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych16 do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.”

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Kolejnym stanowiskiem Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów było zaopiniowanie  kryteriów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Przewodnicząca Grupy poinformowała, że do kryteriów nie zgłoszono żadnych uwag., a Grupa zaakceptowała następującą zmianę:

- w przypisie 9 proponuje się zmienić wyrażenie elementów budynku, wyrażeniem elementów obiektu budowlanego, jako bardziej odpowiednim w przypadku inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej

Dyrektor Rafał Pietrucień poinformował, że w kontekście wydanego 21 marca 2019 roku wyroku trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, kryteria dotyczące Infrastruktury drogowej muszą zostać zmodyfikowane. Zauważył, że w związku z wydanym wyrokiem należy zmienić parametry nośności dróg realizowanych z RPO we wszystkich drogach objętych programem, czyli dostosować nośność dróg do poziomu 11,5 ton na oś.

Przewodnicząca Iwona Pietruszewska-Cetkowska poinformowała, Grupa robocza do spraw kryteriów wyboru projektów zapoznała się z projektem kryteriów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich i w  wyniku analizy uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminę Miasta Toruń w kryteriach proponuje się następujące zmiany:

- w kryterium B.5 proponuje się zastąpić słowo modernizacja,  słowem rozbudowa z uwagi na to, że Prawo budowlane nie definiuje modernizacji obiektów budowlanych. W konsekwencji tej zmiany proponuje się zmienić nazwę schematu na: „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich”;

- w przypisie 7 należy zaktualizować podstawę prawną ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- w przypisie 8 proponuje się zmienić wyrażenie elementów budynku, wyrażeniem elementów obiektu budowlanego, jako bardziej odpowiednim w przypadku inwestycji drogowych;

- proponuje się dodać kryterium C.2.5 Wpływ projektu na energooszczędność, premiujące projekty w których przewiduje się wymianę oświetlenia na energooszczędne. Punkty należy przyznać jeśli w wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowa wymiana oświetlenia na całym odcinku drogi objętym projektem.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich.

Grupa robocza do spraw kryteriów wyboru projektów zapoznała się ponadto z projektem kryteriów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej. Przewodnicząca Iwona Pietruszewska-Cetkowska poinformowała, że do kryteriów nie zgłoszono żadnych uwag, a Grupa zaakceptowała następujące autokorekty, zaproponowane przez IZ:

- kryterium C.1.3 Dostosowanie inwestycji do potrzeb regionalnego rynku pracy – w definicji kryterium wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu treści przypisu nr 13 o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 717);

- kryterium C.2.2 Doświadczenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie współpracy z pracodawcami – w definicji kryterium, w przypisie nr 16, wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu określenia „przedsiębiorcę” określeniem „pracodawcę”.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej.

Następnie,  Przewodniczący Grupy roboczej ds. EFS - Adam Szponka poinformował, że w dniu 5 września  2019 r. członkowie Grupy roboczej przeanalizowali zapisy kryteriów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Do przedmiotowych kryteriów wpłynęły uwagi przesłane przez IK UP (EFS) oraz Gminę Miasta Toruń (Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia).

W toku dyskusji nad kryteriami ogólnymi Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zmianę brzmienia i definicji kryterium A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „nie dotyczy”;

W toku dyskusji nad kryteriami w ramach Działania 8.3 Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- w kryterium B.1.4 Wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach którego co najmniej 150 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej doprecyzowano, iż kryterium odnosi się do osób „pozostających bez pracy” oraz dokonano niezbędnych w tym zakresie zmian redakcyjnych w definicji kryterium;

- w definicji kryterium B.1.13 W ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w Wytycznych i wydatków w ramach cross-financingu przeredagowano drugi akapit, iż „Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej wartości wskazanej w Wytycznych.” oraz w piątym akapicie wykreślono sformułowanie „równej i”.

W toku dyskusji nad kryteriami w ramach Poddziałania 8.5.2 Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- w definicji kryterium B.1.3 Projekt jest  skierowany do właściwej grupy docelowej przy grupie osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy dodano przypis w brzmieniu: „Przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.”

w kryterium B.1.12 przeredagowano jego nazwę na: „B.1.12 Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 000 Euro” oraz dokonano niezbędnych w tym zakresie zmian redakcyjnych w definicji kryterium, w tym wskazano, iż „Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „do negocjacji” i określono, że „Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji”Anna Komorowska z MIiR zadała pytanie do kryterium ogólnego A.2.4 dotyczącego rozliczania kwot wydatków, kwot ryczałtowych i zmian wynikających z wytycznych kwalifikowalności wydatków, które weszły w życie 9 września br. i od tego czasu w ramach danego naboru wszystkie projekty muszą być rozliczane w ten sam sposób w przypadku projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR , czyli wszystkie wydatki muszą być kwotami ryczałtowymi ustalonymi przez beneficjenta i IZ musi zapewnić kryteriami wyboru projektów w danym naborze takie rozwiązanie. Zapytała, czy IZ może zaproponować rozwiązanie w tym zakresie.

Naczelnik Anna Głuszek odpowiedziała, że w zakresie Osi 8, w Działaniu 8.3 i Poddziałaniu 8.5.2 IZ RPO zdecydowała, że będą to projekty, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR, stąd kryteria dotyczące minimalnej wartości projektów oraz w tych dwóch konkursach projekty będą rozliczane z rzeczywiście poniesionych wydatków.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych oraz kryteriów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Naczelnik Anna Głuszek zauważyła, że uwaga zgłoszona przez przedstawicielkę MIiR- Annę Komorowską do Osi 8, nie miała zastosowania, ponieważ IZ RPO zdecydowała, że konkursy będą dotyczyły projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR. Stwierdziła, że w przypadku osi 9 sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w tej osi będą rozpatrywane projekty małe (poniżej 100 tys. euro) i projekty duże (powyżej 100 tys. euro), dlatego IZ RPO nie rekomenduje aby nabór ograniczał się tylko do jednej kategorii projektów. Zauważyła, że IZ RPO chciałoby zastosować podejście, aby konkursy ogłoszone zostały w dwóch równoległych schematach, a podział na schematy odbywałby się na etapie składania wniosków o dofinansowanie przez Departament Wdrażania RPO, czyli na Projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR ojekty o wartości poniżej 100 tys. euro i na projekty o wartości powyżej 100 tys. euro. Stwierdziła, że w ten sposób IZ zastosuje się do nowych wytycznych, ponieważ wszystkie projekty poniżej 100 tys. euro będą rozliczane kwotami ryczałtowymi, a wszystkie powyżej 100 tyś euro będą rozliczane z rzeczywistych wydatków, co zabezpiecza kryterium ogólne A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania.

Anna Komorowska z MIiR zauważyła, że wytyczne w zakresie kwalifikowalności mówią wprost o dwóch oddzielnych naborach, a nie o oddzielnych schematach. Poinformowała, że dyskusja na ten temat odbywa się dzisiaj na spotkaniu grupy finansowej w MIiR ze wszystkimi IZ, w związku z tym przedstawiciele MIiR wstrzymają się od głosu dla kryteriów z Osi 9.

Naczelnik Anna Głuszek zauważyła, że jeśli będą musiały być dwa osobne nabory, to IZ  RPO będzie przygotowana na wprowadzenie takiego rozwiązania w 2020 roku, ale w ostatnich naborach w tym roku IZ nie chce zaskakiwać beneficjentów tym nowym podejściem, ponieważ to mogłoby wpłynąć negatywnie na wynik naborów.

Dyrektor Michał Heller stwierdził, że rozwiązanie proponowane przez IZ RPO daje gwarancję, że Projektów, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR będą rozliczane metodami uproszczonymi, a Projekty, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR będą rozliczane na podstawie poniesionych wydatków. Zauważył, że rozwiązanie IZ doprowadzi do efektu, który stał za zmianą wytycznych kwalifikowalności.

Przewodniczący Adam Szponka przedstawił kolejne stanowisko  Grupy roboczej ds. EFS dotyczące  kryteriów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych i kryteriów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Poinformował, że do przedmiotowych kryteriów wpłynęły uwagi przesłane przez IK UP (EFS) w zakresie kryteriów ogólnych i kryteriów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, a  w toku dyskusji nad kryteriami ogólnymi Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zmianę brzmienia i definicji kryterium A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „nie dotyczy”;

W zakresie kryteriów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych  z kolei, Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zgodnie z sugestią IK UP (EFS) w definicji kryterium B.1.2 skorygowano zapisy dotyczące usług asystenckich i dodano przypis, iż zmiana brzmienia typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmian SZOOP w tym zakresie;

- korekta brzmienia i definicji kryterium B.1.11 1.Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi lub asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej, zmiana z i na lub zgodnie z uwagą IK UP (EFS).

Jan Maria Grabowski zadał pytanie do kryterium B.1.3 Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 000 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania jest nie większa niż dostępna alokacja w konkursie. Stwierdził, że nie rozumie dlaczego minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln zł skoro alokacja na ten konkurs wynosi 8,5 mln zł. Zaproponował usunięcie tego kryterium.

Dagmara Angowska z DFE zauważyła, że kryterium B.1.3 jest połączone z kryterium B.1.16 We wniosku założono realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego w formie niestacjonarnych usług opiekuńczych i usług teleopieki dla co najmniej 3000 osób, w tym zapewniono bezpośredni dostęp do wsparcia w każdym z powiatów. Wyjaśniła, że IZ zakłada, że to będzie duży projekt lub duże projekty na około 3000 uczestników, którego koszt szacowany jest na minimum 5 mln zł, dlatego została wprowadzona taka wartość minimalna projektu.

Dyrektor Rafał Pietrucień stwierdził, że IZ RPO  nie rekomenduje usunięcia tego kryterium.

Grupa robocza ds. EFS przeanalizowała ponadto  zapisy kryteriów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla  Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne oraz Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Do kryteriów ogólnych wpłynęły uwagi IK UP (EFS).

W toku dyskusji nad kryteriami ogólnymi Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zmianę brzmienia i definicji kryterium A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „nie dotyczy”.

Natomiast, w kwestii  kryteriów w ramach Poddziałania 10.2.1 Grupa nie zaproponowała zmian w treści kryteriów.

Przewodniczący poinformował, że Grupa zaakceptowała następujące zmiany w kryteriach w ramach Poddziałania 10.4.2:

- w opisie kryterium B.1.3 dokonano zmiany redakcyjnej, wskazując w dwóch osobnych punktach, jakie formy kształcenia ustawicznego nie są możliwe do realizacji w ramach konkursu; jednocześnie przy słowie „uczestników” dopisano wyraz „projektu” i usunięto słowo „oraz”, a także wskazano, iż „Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.”;

- w nazwie kryterium B.1.8 poprawiono literówkę, wskazując słowo „i”; w opisie kryterium doprecyzowano, że chodzi o środki trwałe „o wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)” oraz, że „Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej wartości wskazanej w Wytycznych”; ponadto usunięto zapis: „Kryterium nie wyklucza ponoszenia wydatków na amortyzację środków trwałych używanych do realizacji działań merytorycznych w projekcie” i jednocześnie dodano, iż „Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego.”;

- w nazwie i opisie kryterium B.1.9 wskazano we wszystkich miejscach, w których mowa o „realizacji” na „realizację/organizację” oraz doprecyzowano, iż „łącznie” dla co najmniej 250 osób dorosłych; jednocześnie wykreślono przypis „Przez „realizację” w ramach danego kryterium należy rozumieć również organizowanie czy samo wykonywanie usługi w zakresie przedmiotowych kursów”.

- w opisie kryterium B.2.4 wprowadzono skalę punktową w zależności od wartości docelowej wskaźnika: „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie”, tj.: poniżej 1500 – 0 pkt.; od 1500 do 2000 – 5 pkt.; od 2001 do 2500 – 10 pkt.; powyżej 2500 – 15 pkt.

Anna Komorowska z MIiR zgłosiła zastrzeżenia do kryteriów z zakresu poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, ponieważ 11 września br. weszły w życie nowe „wytyczne edukacyjne” Zadała pytanie do kryterium B.1.12 Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Zauważyła, że w wytycznych z tego limitu zrezygnowano, ale jeśli IZ uważa za zasadne utrzymanie tego limitu, wówczas prosi o wykreślenie zapisu mówiącego, że ten limit wynika z wytycznych. Następnie zgłosiła uwagę do kryterium B.1.16 Wnioskodawca wskazał sposób sfinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc wychowania przedszkolnego. Zauważyła, że w kryterium jest zacytowany zapis ze starych wytycznych o treści: „Działalność bieżąca nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc wychowania przedszkolnego może być finansowana wyłącznie ze środków EFS, bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego.” Poprosiła o uspójnienie tego zapisu z nowymi wytycznymi.

Dyrektor Rafał Pietrucień odniósł się do zgłoszonych uwag. Poinformował, że kryterium B.1.12 zostanie usunięte, a w kryterium B.1.16 zapisy zostaną dostosowane do nowych wytycznych.

Następnie, Przewodniczący Grupy roboczej ds. ZIT - Jerzy Zająkała poinformował, że w dniu 9 września 2019 r. członkowie Grupy roboczej przeanalizowali zapisy kryteriów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz kryteriów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Do przedmiotowych kryteriów wpłynęły uwagi przesłane przez IK UP (EFS) w zakresie kryteriów ogólnych i kryteriów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

W toku dyskusji nad kryteriami ogólnymi Grupa zaakceptowała zmianę brzmienia i definicji kryterium A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „nie dotyczy”, a w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zgodnie z sugestią IK UP (EFS) w definicji kryterium B.1.4 skorygowano zapisy dotyczące usług asystenckich i dodano przypis, iż zmiana brzmienia typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmian SZOOP w tym zakresie;

- dodano kryterium B.1.18 dotyczące braku możliwości lokalizowania kilku placówek całodobowej opieki na tej samej nieruchomości, zgodnie z uwagami IK UP (EFS).

Anna Komorowska z MIiR podziękowała za uwzględnienie uwag od IK UP. Natomiast zauważyła, że z nowych wytycznych wynika, że również mieszkania chronione i wspomagane nie mogą być zlokalizowane na terenie placówek zapewniających całodobową opiekę, więc poprosiła o dodanie nowego kryterium zakazującego lokalizowania mieszkań na terenie placówek opieki instytucjonalnej, bądź w kryterium B.1.18 doprecyzować definicję kryterium o zapis, że dotyczy to również mieszkań chronionych lub wspomaganych.

Naczelnik Anna Głuszek odpowiedziała, że IZ RPO doprecyzuje definicję kryterium B.1.18 zgodnie z sugestią przedstawicielki  MIiR.

Przewodniczący Jerzy Zająkała poinformował, że członkowie Grupy roboczej ds. ZIT przeanalizowali RÓWNIEŻ zapisy kryteriów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Do kryteriów ogólnych wpłynęły uwagi IK UP (EFS).

W toku dyskusji nad kryteriami ogólnymi Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- zmianę brzmienia i definicji kryterium A.2.4 W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości dofinansowania; ponadto w opisie znaczenia kryterium wykreślono wskazanie „nie dotyczy”.

W toku dyskusji nad kryteriami w ramach Poddziałania 10.1.2 z kolei, Grupa zaakceptowała propozycję zmian w treści kryteriów premiujących C.2.1 Wsparcie w projekcie dotyczy szkół lub placówek zlokalizowanych na obszarach wiejskich, w zakresie punktacji poprzez zmniejszenie z 5 do 1 punktu, który może uzyskać projekt po spełnieniu danego kryterium a odjętą punktację przesunąć do nowego kryterium C.2.13 Projekt obejmuje szkoły lub placówki systemu oświaty niekorzystające ze wsparcia EFS. Ponadto dokonano zmian w treści kryterium C.2.2 Projekt zakłada, iż szkolenia dla nauczycieli  będą prowadzone z wykorzystaniem w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów bądź e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, a także wsparcie  w ramach projektu jest skierowane do  szkół lub placówek systemu oświaty, które wykorzystują e-podręczniki bądź e-zasoby bądź e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, usuwając zapis o e-zasobach, jak i dostosowując kryterium do zapisów wskazanych w projekcie Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 .

W ramach Poddziałania 10.1.3 Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- w treści kryterium B.1.3 doprecyzowano jedną z grup docelowych poprzez dodanie wyrazu „słuchacze”: „uczniowie i słuchacze szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”; jednocześnie w przypisie wprowadzono zastrzeżenie związane z przedmiotową zmianą „Wsparcie słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe uzależnione jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie”.

- w treści kryterium B.1.4 wprowadzono wiele zmian redakcyjnych niezmieniających merytorycznie możliwego do realizacji zakresu wsparcia; zmiany te są podyktowane dostosowaniem typów projektów do zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; jednocześnie w przypisie wprowadzono zastrzeżenie związane z przedmiotową zmianą „Realizacja wskazanych typów projektów uzależniona jest od akceptacji zmiany SzOOP w tym zakresie”.

- nazwę i treść kryterium B.1.7 przeformułowano w ten sposób, że wymogiem konkursowym stało się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z wartością dofinansowania przekraczającą równowartość 100 000 Euro (w miejsce wymogu minimalnej wartości projektu – 100 000 zł); wskazano ponadto, że wprowadzenie kryterium wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w miejsce wymogu wynikającego z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020); dodatkowo dookreślono w przypisie, że „Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie zostanie zawarta w Regulaminie konkursu”.

- w treści kryterium B.1.9 wykreślono wyraz „edukacyjno” w sformułowaniu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”, co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w nazwie i treści kryterium B.1.10 zastąpiono sformułowanie „związanych z nauczanym zawodem” wyrażeniem „w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu” , co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w treści kryterium C.2.1 zastąpiono sformułowanie „klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodowego w latach 2016 lub 2017 lub 2018” wyrażeniem „klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego”, zastąpiono sformułowanie „kierunki nauczania” wyrażeniem „kierunki kształcenia” i wykreślono wyrażenie „kształcenia zawodowego” ze sformułowania „nauczycieli kształcenia zawodowego”; zmiany wynikają z dostosowania kryterium do zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w nazwie i treści kryterium C.2.3 wykreślono wyraz „zawodowych” w sformułowaniu „staży i/lub praktyk zawodowych”, co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w treści kryterium C.2.5 wykreślono wyraz „edukacyjno” w sformułowaniu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”, co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w nazwie i treści kryterium C.2.9 wykreślono informacje o e-zasobach i usunięto wyrażenie „dydaktyczne” ze sformułowania „materiały dydaktyczne” ”, co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- w nazwie i treści kryterium C.2.12 wykreślono wyraz „edukacyjno” w sformułowaniu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”, co wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

dodano kryterium C.2.14 o nazwie „Projekt obejmuje szkoły lub placówki systemu oświaty niekorzystające ze wsparcia EFS”, które wskazuje, że „ocenie podlega, czy w projekcie zaplanowano wyłącznie objęcie wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie korzystały ze wsparcia EFS”; za spełnienie kryterium możliwe jest uzyskanie 2 punktów, a wprowadzenie kryterium wynika ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Następnie, członkowie Komitetu z 6 głosami wstrzymującymi się przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian dla kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla   Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, kryteriów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz kryteriów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, a z 4 głosami wstrzymującymi się przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla  Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne oraz Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, kryteriów dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Dyrektor Rafał Pietrucień wyjaśnił, że w kolejnym punkcie posiedzenia dotyczącym kryteriów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej - szpitale powiatowe, zostaną przedstawione jedynie kryteria, bez podjęcia uchwały, ponieważ IZ RPO nie otrzymała opinii do tych kryteriów od Komitetu Sterującego do spraw Zdrowia. W związku z czym kryteria te zostaną dzisiaj zaprezentowane, a głosowanie nad nimi odbędzie się w formie obiegowej lub na następnym posiedzeniu KM.

Wiceprzewodnicząca Grupy roboczej ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia - Małgorzata Wiśniewska poinformowała, że w dniu 10 września  2019 r. Grupa robocza przeanalizowała zapisy kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat:  Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej - szpitale powiatowe. Grupie przedstawiono nadesłane uwagi do kryteriów, których po braku rekomendacji ze strony IZ RPO Grupa nie przyjęła.

Grupa zaakceptowała następujące zmiany:

- w przypisie 9 proponuje się zmienić wyrażenie elementów budynku, wyrażeniem elementów obiektu budowlanego, jako bardziej odpowiednim w przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury opieki szpitalnej.

- zaktualizowano publikatory aktów prawnych przywołanych w kryterium A.1 ;

- w załączniku do Kryteriów wyboru projektów. Definicje wskaźników produktu i rezultatu usunięto wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia” oraz wskaźnik produktu: „Liczba wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia”. Wskaźniki te nie odpowiadały przedmiotowi konkursu.

Wicestarosta Sępoleński -  Andrzej Marach zadał pytanie do kryterium C.2.2. Zauważył i zaproponowanej przez Szpital Powiatowy w Więcborku zmiany dotyczącej zmniejszenia wartości procentowej na oddziałach zabiegowych z 75% na 70%. Zauważył, że w stanowisku grupy jest uzasadnienie, że nadesłane uwagi do kryteriów, których po braku rekomendacji ze strony IZ RPO Grupa nie przyjęła. Zapytał, jakie jest uzasadnienie nie przyjęcia uwagi do kryterium C.2.2.

Przewodnicząca  Małgorzata Wiśniewska odpowiedziała, że kryterium C.2.2 jest jednym z podstawowych kryteriów jakie zostało przyjęte przez Komitet Sterujący ds. Zdrowia, który funkcjonuje na poziomie krajowym. Zauważyła, że rekomendacja Komitetu Sterującego jest traktowana jako obowiązkowa.

Zgodnie z porządkiem obrad,  Dyrektor Rafał Pietrucień przedstawił „Propozycję kierunków zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do negocjacji z IK UP I KE” . Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

W prezentacji poruszono następujące tematy:

- Założenia do renegocjacji:

- I etap - Przesunięcia środków z rezerwy wykonania

- II etap - Przesunięcia środków w osiach/poddziałaniach o największym potencjale absorpcyjnym

- III etap – Zmiana wskaźników

- Harmonogram:

- 16 sierpnia 2019 –  podjęta decyzja KE o przyznaniu rezerwy wykonania dla osi, które osiągnęły sukces

- 16 września 2019 – zatwierdzenie przez KM propozycji zmian do RPO WK-P 2014-2020 oraz propozycji podziału środków z rezerwy wykonania z osi 11;

- przekazanie MIiR propozycji zmian do RPO WK-P 2014-2020 przyjętych przez KM (formalna opinia);

- dialog z KE

- przyjęcie przez ZW i formalne przekazanie zmian programu  przez SFC

- do 16 listopada 2019 – decyzja Komisji zatwierdzająca zmiany programów

- Podstawowe uwarunkowania dotyczące  zmian w RPO:

- Ring fencing na CT1-CT4

Minimalny poziom UP: 50%, w RPO WK-P po zmianach 52,4%

- Ring fencing na CT 4

Minimalny poziom UP: 15%; w RPO WK-P po zmianach 20,6%

- Ring fencing na CT 9 (EFS)

Minimalny poziom: 20%, w RPO WK-P po zmianach 28,8%

- Nie podlega zmianie wysokość alokacji na RPO oraz udział EFRR i EFS

- Nie podlega zmianie kwota przeznaczona na ZIT

- CSR (Country Specific Recommendations)

75% alokacji EFS przeznaczonych jest na cele wskazane w Zaleceniach Rady dla Państwa Członkowskiego

- Cel Tematyczny 8

Zaleceniami Rady objęte są: PI 8i, 8iv, 8v, 8vi

91,6% CT 8

- Cel Tematyczny 9

Zaleceniami Rady objęte są: PI 9i, 9iv

72,4 % CT 9

- Cel Tematyczny 10

Zaleceniami objęte są: PI 10i,10iii,10 iv

100% CT 10

- Najważniejsze zmiany w RPO:

- Przesunięcia Rezerwy Wykonania: Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Rozwój usług społecznych – przesunięcie około 2,1 mln euro z rezerwy wykonania z działań RLKS (oś 11, działanie 11.1)

- Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu:

Zwiększenie środków na promocję gospodarczą regionu (1.5.2) – przesunięcie 4,7 mln euro z działań na rzecz wsparcia procesów badawczo-rozwojowych (oś 1, poddziałanie 1.2.1)

- Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region

Zwiększenie środków na wysoką dostępność i jakość e-usług publicznych (e-zdrowie) – przesunięcie 5 mln euro z działań na rzecz wsparcia procesów badawczo-rozwojowych (oś 1, poddziałanie 1.2.1)

- Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Zwiększenie środków na mobilność miejską w ramach ZIT (3.5.2) – przesunięcie 2 mln euro z działań na rzecz  efektywności energetycznej w ramach ZIT
(oś 3, poddziałanie 3.5.1)

Zwiększenie środków na efektywność energetyczną (3.3) – przesunięcie 500 tys. euro z działań na rzecz efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach - z oszczędności kursowych (Oś 3 z działania 3.2)

- Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Zwiększenie środków na gospodarkę wodno-ściekową (4.3) – przesunięcie 830 tys. euro z działań na rzecz efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – 
z oszczędności kursowych (oś 3, działanie 3.2)

Zwiększenie środków na służby ratunkowe (4.1.2) – przesunięcie 1,5 mln euro z małej retencji (oś 4, poddziałanie 4.1.1)

- Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Zwiększenie środków na budowę dróg (5.1) – przesunięcie 10,3 mln euro z linii i dworców kolejowych (oś 5, poddziałanie 5.3) 10 mln euro oraz z RLKS (oś 7, działanie 7) 310 tys. euro

- Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Zwiększenie środków na infrastrukturę ochrony zdrowia (6.1.1) – przesunięcie 8,8 mln euro z działań na rzecz OZE  (oś 3; działanie 3.1) 4 mln euro, z infrastruktury żłobkowej  (oś 6, poddziałanie 6.1.2) 2 mln euro oraz z małej retencji (oś 4, poddziałanie 4.1.1) 2,8 mln euro.

Zwiększenie środków na infrastrukturę społeczną (np. dzienne domy pobytu, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze (6.1.2) – przesunięcie 1,2 mln euro z infrastruktury żłobkowej (oś 6, poddziałanie 6.1.2).

Zwiększenie środków na potencjały endogeniczne regionu (6.5) – przesunięcie 19,9 mln euro z instrumentów finansowych „Pożyczka B+R” (oś 1, poddziałanie 1.2.2) 16,1 mln euro, z działań na rzecz wsparcia procesów badawczo-rozwojowych 
(oś 1, poddziałanie 1.2.1) 1 mln euro oraz z oszczędności na działaniach na rzecz  wsparcia jednostek naukowych (oś 1, poddziałanie 1.1) 2,8 mln euro.

- Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Zwiększenie środków na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (8.3) – przesunięcie 4 mln euro z programów profilaktyki zdrowotnej (oś 8, poddziałanie 8.6.2).

Zwiększenie środków na wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – vouchery (8.4.1) – przesunięcie 2 mln euro z programów profilaktyki zdrowotnej (oś 8, poddziałanie 8.6.2).

Zwiększenie środków na wsparcie dla MŚP w zakresie dostępu do usług rozwojowych BURa (8.5.1) – przesunięcie 5 mln euro z działań na rzecz wsparcia osób bezrobotnych, udzielanego przez PUP (oś 8, działanie 8.1).

- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (9.1.2) – przesunięcie 2 mln euro z działań w zakresie aktywnej integracji w ramach ZIT (oś 9, poddziałanie 9.1.1).

Rozwój usług społecznych (9.3.2) – przesunięcie 13,8 mln euro z działań w zakresie aktywnej integracji (oś 9, poddziałanie 9.2.1) 8,3 mln euro, z działań w zakresie ekonomii społecznej OWES/ROPS (oś 9, działanie 9.4) 3,4 mln euro oraz z rezerwy wykonania z działań RLKS (oś 11, działanie 11.1) 2,1 mln euro.

- Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna

Zwiększenie środków na pomoc techniczną o 8,1 mln euro (z 3,5% do 3,9% wartości Programu) – przesunięcie z aktywizacji osób bezrobotnych przez PUP (oś 8, działanie 8.1) 1,3 mln euro, z programów profilaktyki zdrowotnej (oś 8, poddziałanie 8.6.2) 3,5 mln euro, z edukacji dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (oś 10, poddziałanie 10.4.1) 2 mln euro, z edukacji dorosłych na rzecz rynku pracy (oś 10, poddziałanie 10.4.2) 1 mln euro oraz z RLKS (oś 11, poddziałanie 11.1) 360 tyś euro.

- Przedstawienie w tabelach zmian w zakresie wskaźników w poszczególnych osiach,

- Regionalny Program Operacyjny po zmianach w ujęciu finansowym – tabele finansowe.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wiceprzewodniczący KM podziękował wszystkim zgromadzonym za spotkanie i zakończył XXXVI posiedzenie KM.